|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | DURATA | PREDECESSORI |
| A -> Definizione progetto | 1 | // |
| B -> Calcolo tempo attività e costi | 2 | A |
| C -> Sviluppo sito web | 25 | B |
| D -> DB | 4 | B |
| E -> Sviluppo interfaccia totem | 11 | D |
| F -> Sviluppo ADO.Net | 7 | E |
| G -> Sviluppo codice arduino | 17 | D |
| H -> Test/Correzione | 4 | C/G/F |

A + B + C + H = 32 (c.c)

A + B + D + E + F + H = 29

A + B + D + G + H = 28

30€ / gg x 20gg dopo 40€ / gg

COSTI ATTIVITA’ (€)

A -> 30 Costo attività totale = 630€

B -> 40 Costo = 600 + 480 = 1080€

C -> 150 Costo totale = 1710€

D -> 50

E -> 50

F -> 80

G -> 200

H -> 30