|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | DURATA | PREDECESSOI |
| A -> Definizione progetto | 1 | // |
| B -> Progettazione e definizione progetto | 2 | A |
| C -> Sviluppo sito web | 25 | B |
| D -> DB | 4 | B |
| E -> Sviluppo interfaccia totem | 11 | D |
| F -> Sviluppo WEB.API e ADO.Net | 7 | E |
| G -> Sviluppo codice arduino | 17 | D |
| H -> Test/Correzione | 4 | C/G/F |

A + B + C + H = 32 (c.c)

A + B + D + E + F + H = 29

A + B + D + G + H = 28

10€ / 66 x 20gg dopo 20€ / 66

COSTI ATTIVITA’ (€)

A -> 10 Costo attività totale = 251€

B -> 20 Costo = 200 + 240 = 440€

C -> 30 Costo totale = 691€

D -> 35

E -> 36

F -> 29

G -> 70

H -> 11